## Definições Gerais
Projeto
Aplicativo de vendas de roupas plus size
Cronograma
Sprint (time-box)
2 semanas (Geralmente 10 dias úteis)
Reuniões e horários
Sprint Planning - 1º dia às 10h
Reuniões diárias - 13h às 13h15 (quando Arion entrar, verificar 9h45 às 10h)
Sprint Review - último dia às 14h30 (importante participação presencial)
Sprint Retrospective - último dia às 14h30
Equipe
Nome | Indisponibilidades até Dez/2023
Arion Roberto Krause
Carla Concepcion Zanella Kantek
Felipe Luiz Bill
Lucio Ribeiro | 10 dias entre Out/2017 e Nov/2022
Neide Francisca De Oliveira Spindola
Ricardo Ainati Humphreys | Sem indisponibilidades até o momento

## Backlog do Produto
Visão do Produto
Para | para um público especifico
Que | que usam tamanhos de roupas plus size
O | Arquivos Digitalizados
É um | sistema web em c++
Que | permite cadastro e consulta de fichas digitalizadas
Diferentemente | do procedimento atual para consultar as fichas em papel, demorado e que deteriora as fichas, dependente de participação ativa de servidor da Coordenadoria de Gestão Documental
O Nosso Produto | permite o cliente ter acesso a plataforma
Backlog do Produto
Prioridade (ou BV) | Sprint |  | Item do Backlog
| 1 |  | link para acesso no whats app
| 1 |  | cadastro de clientes
| 2 |  | acesso ao QR code
| 2 |  | lista de ofertas
| 3 |  | Forma de pagamento
| 3 |  | Prazo para entrega
| 4 |  | cadastro de produtos
| 4 |  | login
| 5 |  | imagem dos produtos
| 5 |  | cupons de descontos
Definição de Preparado do Item | [6 empty] | Definição de Pronto do Item
Compreendido por todos | [6 empty] | Testado pelos usuários
Estimado (a princípio, em horas) | [6 empty] | Testado (testes manuais exploratórios)
Acompanhamento do Projeto
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-04-28
Total de Pontos | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30
Pontos Resolvidos
Ideal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30

## Sprint 1 - 19_10 a 30_10
Meta da Sprint
Ao final da primeira sprint, possibilitaremos ao usuário do sistema
Situação: | ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO ?
Observação:
Itens do Backlog do Produto Selecionados
link para acesso no whats app
cadastro de clientes
Acompanhamento - Sprint (2 semanas)
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Total de Tarefas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Resolvidas
Ideal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Dia não útil
Indisponibilidades do Time na Sprint
Nome | Seg: Dia(s) / Período
Review - Feedback do cliente

## Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3

## Sprint Planning
Sprint Planning |  | Esforço (hs) | Dúvidas
Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 2
Feedback Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 3
Feedback Sprint 2
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 4
Feedback Sprint 3
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação